## Notas
Status |  | ADMIN
PENDIENTE | 1.- | Al publicar un aviso con Imagen marca error y no se publica el aviso en Instructores o Empresas
OK | 2.- | Cursos Base en la opción Categoria si Carga las Areas Dadas de Alta pero en el Campo Nombre debería cargar las SubAreas
OK | 3.- | Tenga la opción de Editar y/o Eliminar Cursos Solicitados por las empresas
OK | 4.- | Tenga la opción de Editar y/o Eliminar Instructores Participantes incluyendo Pefil / Disponibilidad de Horarios / Areas
PENDIENTE | 5.- | Tenga la opción de Editar y/o Eliminar Penalizaciones
PENDIENTE | 6- | Tenga la opción de Editar y/o Eliminar Score y Comentarios
PENDIENTE | 7.- | Ya validé y el avisos de Instructores se publica tambien en Empresas
PENDIENTE | 8.- | El Módulo de Correos, cuando alguien se inscriba como Instructor, Como Empresa, Cuando alguien Solicite un Curso etc. Me deberá llegar una notificación a mi correo
EMPRESA
PENDIENTE | 1-. | Incluir un campo para especificar que dias requier el curso, por Ejemplo: Sábado de 10:00 am. a 2:00 pm.
PENDIENTE | 2.- | Al seleccionar la opción Quiero un curso, no considera el area que seleccione siempre me da los cursos que les puse precio debe ser Similar a Seleccionar Estado y Despliegue Ciudad
PENDIENTE | 3.- | Una vez que seleccioné el Instructor para mi empresa sigo viendo a todos los instructores que se anotaron para mi curso, solo deberia ver al que seleccione como contratado para calificarlo
INSTRUCTOR
PENDIENTE | 1.- | Agregar Campo Edad en Perfil
OK | 2.- | Al dar de Alta su perfil Además del Campo Estado tenga el campo de Ciudad
PENDIENTE | 3.- | En la opción Penalizaciones no se muestra la fecha de cuando la empresa hizo la penalización ni el curso, todo lo demas se ve correcto
PENDIENTE | 4.- | En Perfil agregar un campo para que el Instructor pueda Subir su Curriculum en PDF o Word y solo el Admin va a poder ver ese Documento las Empresas solo podrán ver los Diplomas
que el instructor suba al sistema
OTROS
PENDIENTE | 1.- | En modo ADMIN En la opción Cursos Solicitados pueda filtrar por algun campo para que no se vea toda la información, por Ejemplo Filtrar por Curso, Horas, Participantes, etc
OK | 2.- | En modo ADMIN Tenga una Opción de Instructores donde pueda ver todos los instructores Registrados en la Plataforma con Opciones de Filtro
OK | 3.- | En modo ADMIN Tenga una Opción de Empresas donde pueda ver todas las Empresas Registrados en la Plataforma con Opciones de Filtro
PENDIENTE | 4.- | El Simulador de Precios Funcione con el Control Barra Desplazamiento
|  | Horas: |  | Alumnos:
|  |  | 20 |  | 14
PENDIENTE | 6.- | Cuando la empresa solicite un curso, aparezcan dos opciones para servicios adicionales, mismos que yo como Admin Voy a poder dar de alta y poner precio
y a el costo del curso se sumen estos montos si el usuario lo selecciona.
PENDIENTE | 7.- | Que todos los Instructores tengan un Status que solo yo como Admin voy a poder cambiar. Todos los Instructores por Default van a tener el Status Bronce
Mas que diga Status Bronce seria ideal que sea una imagen, es decir una imagen para Bronce, otra para Plata y otra para Oro a lo mejor que las imágenes esten en alguna
carpeta predefinida donde yo pueda poner la imagen que quiera para esa clasificación
Ejemplo: